## Sheet1
STT | Công Việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-09 to 2022-06-09
1 | Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-09 | 2022-04-13
2 | Xác định yêu cầu | 2022-04-14 | 2022-04-23
3 | Phân tích thiết kế | 2022-04-24 | 2022-05-03
4 | Xây dựng các chức năng | 2022-05-04 | 2022-05-23
5 | Tích hợp và kiểm thử | 2022-05-24 | 2022-06-06
6 | Vận hành | 2022-06-07 | 2022-06-08
7 | Kết thúc dự án | 2022-06-09 | 2022-06-09