## Sheet1
STT |  | Công việc |  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-09 to 2022-06-09
1 | Lập kế hoạch cho dự án |  |  | 2022-04-09 | 2022-04-13
|  | Tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  | 2022-04-09 | 2022-04-09
|  | Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  | 2022-04-10 | 2022-04-10
|  | Bản kế hoạch quản lý cấu hình |  | 2022-04-11 | 2022-04-11
|  | Bản kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp |  | 2022-04-12 | 2022-04-12
|  | Bản kế hoạch quản lý rủi ro |  | 2022-04-13 | 2022-04-13
2 | Xác định yêu cầu |  |  | 2022-04-14 | 2022-04-23
|  | Tài liệu yêu cầu người dùng |  | 2022-04-14 | 2022-04-16
|  |  | Tài nguyên yêu cầu chung của hệ thống | 2022-04-14 | 2022-04-14
|  |  | Tài nguyên yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống | 2022-04-15 | 2022-04-16
|  | Tài liệu yêu cầu hệ thống |  | 2022-04-17 | 2022-04-23
|  |  | Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-04-17 | 2022-04-17
|  |  | Mô tả giao diện hệ thống | 2022-04-18 | 2022-04-18
|  |  | Chi tiết các usecase | 2022-04-19 | 2022-04-21
|  |  | Các tài liệu khác | 2022-04-22 | 2022-04-22
|  |  | Kiểm định lại chất lượng | 2022-04-23 | 2022-04-23
3 | Phân tích thiết kế |  |  | 2022-04-24 | 2022-05-03
|  | Tài liệu phân tích hệ thống |  | 2022-04-24 | 2022-04-25
|  |  | Biểu đồ lớp | 2022-04-24 | 2022-04-29
|  |  | Biểu đồ cho các chức năng | 2022-04-26 | 2022-04-27
|  | Tài liệu thiết kế hệ thống |  | 2022-04-28 | 2022-05-03
|  |  | Thiết kế hệ thống | 2022-04-28 | 2022-04-28
|  |  | Thiết kế hệ thống con | 2022-04-29 | 2022-04-29
|  |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2022-04-30 | 2022-05-01
|  | Kết thúc kế hoạch Đề xuất thực hiện Kiểm định lại chất lượng |  | 2022-05-02 | 2022-05-02
|  | Đề xuất thực hiện |  | 2022-05-03 | 2022-05-03
|  | Kiểm định lại chất lượng |  | 2022-05-03 | 2022-05-03
4 | Xây dựng các chức năng |  |  | 2022-05-04 | 2022-05-23
|  | Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu |  | 2022-05-04 | 2022-05-07
|  | Xây đựng các chức năng |  | 2022-05-08 | 2022-05-23
5 | Tích hợp và kiểm thử |  |  | 2022-05-24 | 2022-06-05
|  | Kế hoạch kiểm thử |  | 2022-05-24 | 2022-05-26
|  | Báo cáo kiểm thử chức năng |  | 2022-05-27 | 2022-06-03
|  | Báo cáo kiểm thử hệ thống |  | 2022-06-04 | 2022-06-05
6 | Vận hành |  |  | 2022-06-07 | 2022-06-08
|  | Đăng ký domain cho website, cấu hình website |  | 2022-06-07 | 2022-06-08
7 | Kết thúc dự án |  |  | 2022-06-09 | 2022-06-09
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống website |  | 2022-06-09 | 2022-06-09